## Hoja1
DIAGRAMA DE GANNT (ACTIVIDADES )DEL PROYECTO ETAPA PRÁCTICA
NOMBRE DEL PROYECTO |  | LICORERIA DIAMOND
FECHA INICIO PROYECTO |  | 2021-08-28
FECHA FIN PROYECTO |  | 2021-09-15
Nombre actividad | Fecha inicio | Duración en días | Fecha fin
Maquetar el body de la pagina agregando colores, y apartados | 2021-08-28 | 7 | 2021-09-04
Maquetear un apartado de menú y agregarle, varias viñetas (home, contactos, ubicación, productos) | 2021-08-29 | 8 | 2021-09-06
Con PHP hacer que el menú que se mantenga en la parte superior de la página sin importar cuanto bajemos con el mouse | 2021-08-30 | 7 | 2021-09-06
Desde la maquetación hacer que las viñetas posean un submenú, el cual dé opciones más específicas para la facilidad de desplazarse en la pagina. | 2021-08-31 | 7 | 2021-09-07
En el menú maquetar una barra de búsqueda, la cual permita la fácil búsqueda de algún producto en específico. | 2021-09-01 | 7 | 2021-09-08
Diseñar la barra de búsqueda con CSS | 2021-09-02 | 7 | 2021-09-09
Diseñar con CSS las viñetas del menu | 2021-09-03 | 7 | 2021-09-10
Poseer links externos con HTML para visualizar de otra manera los productos o servicios | 2021-09-04 | 7 | 2021-09-11
Con maquetación acomodar los iconos en lugares específicos. | 2021-09-05 | 7 | 2021-09-12
Con CSS manejar los iconos y links para cambiarle propiedades | 2021-09-06 | 7 | 2021-09-13
La utilización de una o varias hojas de estilo CSS3 para el contorno de la pagina y compatibilidad a la hora de usarla. | 2021-09-07 | 7 | 2021-09-14
Maquetar un boton que funcione como carrito de compras en el cual podamos ir haciendo el pedido. | 2021-09-08 | 7 | 2021-09-15
Con css diseñar el boton | 2021-09-09 | 7 | 2021-09-16
Mostrar en tiempo real la sumatoria del valor de cada producto que se desee comprar. | 2021-09-10 | 7 | 2021-09-17
Ser fácil a la hora de actualizar el inventario existente. | 2021-09-11 | 7 | 2021-09-18
Maquetar un slider o carrusel de imágenes funcional, con productos insignia. | 2021-09-12 | 7 | 2021-09-19
Con CSS diseñar el slider. | 2021-09-13 | 7 | 2021-09-20
Con HTML hacer que el carrusel sea funcional. | 2021-09-14 | 7 | 2021-09-21
Crear con una base de datos para usuarios y administradores (LOGIN) | 2021-09-15 | 7 | 2021-09-22
Colocar enlaces para las redes sociales del negocio con HTML. | 2021-09-16 | 7 | 2021-09-23
Adecuar la página a nuestro idioma. | 2021-09-17 | 7 | 2021-09-24
Diseñar con HTML un apartado de ubicacion donde se encuentra ubicada la tienda. | 2021-09-18 | 7 | 2021-09-25
Con CSS ajustar el mapa para que quede presentable. | 2021-09-19 | 7 | 2021-09-26
Implementar imágenes con HTML y CSS en el cuerpo de la pagina | 2021-09-20 | 7 | 2021-09-27
Una buena presentación de la pagina donde sea mas facil su manejo | 2021-09-21 | 7 | 2021-09-28
Cambio de color de seccion del menú al ir pasando por cada sección (contacto, ubicación, etc). | 2021-09-22 | 7 | 2021-09-29
Mostrar los productos en cajas independientes, con su imagen y una pequeña descripción del mismo con HTML | 2021-09-23 | 7 | 2021-09-30
Tener un formulario para el login bien estructurado. | 2021-09-24 | 7 | 2021-10-01
Tener una imagen o color de fondo al inicio de la página | 2021-09-25 | 7 | 2021-10-02
Cajas con bordes redondeados para presentar los productos. | 2021-09-26 | 7 | 2021-10-03
Agregar una animación en el inicio de la pagina | 2021-09-28 | 7 | 2021-10-05
Agregar un boton que permita desplazar al usuario hacia abajo desde la pagina principal | 2021-09-28 | 7 | 2021-10-05
Usar el efecto hover a la hora de elegir o pasar por el nombre de algún producto. | 2021-09-28 | 7 | 2021-10-05
Usar un icono para el carrito de compras | 2021-09-29 | 7 | 2021-10-06
Agregar una animación al texto de la pagina principal | 2021-09-30 | 7 | 2021-10-07
Usar un icono para la lupa de búsqueda | 2021-09-30 | 7 | 2021-10-07
Implementar un logo para el menú | 2021-10-01 | 7 | 2021-10-08
Implementar iconos de las redes sociales. | 2021-10-02 | 7 | 2021-10-09
La página u aplicación web debe poseer un diseño "Responsive" a fin de garantizar una adecuada visualización en computadores personales y teléfonos inteligentes. | 2021-10-03 | 7 | 2021-10-10
Usar una fuente de “Verdana” tamaño 12 | 2021-10-04 | 7 | 2021-10-11
Colocar negrilla a los títulos de cada sesión. | 2021-10-05 | 7 | 2021-10-12
Al volver a home, hacer un desplazamiento rápido, es decir, evitar que se “teletransporte” instantáneamente. | 2021-10-06 | 7 | 2021-10-13
Poner en letra cursiva la descripción de los productos. | 2021-10-07 | 7 | 2021-10-14
|  |  | FECHA INICIO PROYECTO | 44436
|  |  | FECHA FIN PROYECTO | 44454
Formulas:
Fecha fin = [Fecha inicio]+[Duración en días]
Note on D55: ====== ID#AAAAOtq-Sf8 (2021-09-05 20:25:07) NO MODIFICAR
Note on F55: ====== ID#AAAAOtq-Sf4 (2021-09-05 20:25:07) NO MODIFICAR